## Registro de cambios
CM-001
Campo | Valor
Solicitante del Cambio | Evelyn Marcela
Descripción del Cambio | Persistencia de datos
Razón del Cambio | Los datos no son persistentes
Prioridad | Media
Impacto en los Entregables | Alta
Impacto del Cambio | Alto
Fecha | 2024-03-01
Tipo de cambio | Preventivo
CM-002
Campo | Valor
Solicitante del Cambio | Evelyn Marcela
Descripción del Cambio | Agregar un filtro de datos
Razón del Cambio | Los datos estan desorganizados
Prioridad | Baja
Impacto en los Entregables | Alta
Impacto del Cambio | Alto
Fecha | 2024-03-01
Tipo de cambio | Mejora
CM-003
Campo | Valor
Solicitante del Cambio | Evelyn Marcela
Descripción del Cambio | Agregar una columna de ganancia
Razón del Cambio | Los datos no muestran porcentaje de ganancia o perdida ni cantidades relativas
Prioridad | Media
Impacto en los Entregables | Alta
Impacto del Cambio | Alto
Fecha | 2024-03-01
Tipo de cambio | Correctivo

## Analisis de impacto
CM-001
Campo | Valor
Áreas afectadas | Base de datos
Impacto en los procesos | Manejar los datos a traves del cache
Impacto en los recursos | Tiempo de programadores, capacitacón de persistencia de datos
CM-002
Campo | Valor
Áreas afectadas | Frontend
Impacto en los procesos | Cambiara la manera en que se presentan los datos con un filtro
Impacto en los recursos | Tiempo de programadores
CM-003
Campo | Valor
Áreas afectadas | Backend y Forntend
Impacto en los procesos | Se agregarán dos nuevas columnas consumiendo la API
Impacto en los recursos | TRiempo de programadores consumo de m{as consultas en la API

## Resultado y aprobación de cambi
CM-001
Campo
Evidencia de cambio
Proceso de cambio | Se cambió el lugar de almacenamiento de los datos
Resultado de cambio | Los datos ahora son persistentes
CM-002
Campo
Evidencia de cambio
Proceso de cambio | Se añadió un filtro a las columnas de nombre
Resultado de cambio | Los datos pueden organizarse por nombre
CM-003
Campo
Evidencia de cambio
Proceso de cambio | Se añadieron dos columnas que consultan con la API la ganancia o pérdida
Resultado de cambio | Ahora es posible visivbilizar el porcentaje de cambio y la cantidad de ganancia o pérdida